MTB BESKIDY – UTWORZENIE I PROMOCJA TRANSGRANICZNYCH TRAS KOLARSTWA GÓRSKIEGO – ETAP II

Całkowita wartość projektu 118.032,90 zł
Środki unijne: 100.327,96 zł
Środki budżetu Miasta Ustroń: 12.159,55 zł

Środki budżetu Gminy Istebna:  5.545,39  zł                                                           
Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych: 85%

Projekt opracowano i złożono wniosek aplikacyjny w ramach programu POWT RCz-RP do SRiWR „Olza” jako instytucji zarządzającej FM w dniu 24.06.2008 r., projekt opiera się głównie na współpracy transgranicznej. Oznacza to, że przystępując do programu trzeba mieć partnera do współpracy po drugiej stronie granicy tj. Czechów. Środki współfinansujące projekt pochodzić będą z EWT. Projekt został opracowany w ramach szczegółowych założeń programowych POWT RCz-RP a mianowicie:

a) Oś priorytetowa - Wspieranie współpracy społeczności lokalnych
b) Dziedzina wsparcia - Fundusz Mikroprojetów

Podstawowym celem Funduszu jest wspieranie współpracy transgranicznej w zakresie rozwoju kontaktów międzyludzkich, inicjatyw społecznych, imprez kulturalnych i rekreacyjno-edukacyjnych oraz współpracy jednostek administracji publicznej i organizacji świadczących usługi publiczne.

Celami szczegółowymi są:
- wzmacnianie powiązań transgranicznych instytucji świadczących usługi publiczne,
- wzmocnienie transgranicznych kontaktów mieszkańców,
- stymulowanie rozwoju społeczności lokalnej poprzez wspieranie przedsięwzięć.

c) Typ projektu B
Projekt partnerski bez PW tj. projekt lustrzany, każdy partner składa odrębny wniosek projektowy.
Projekt po obu stronach granicy mają jeden wspólny cel i jedną grupę docelową a realizacja projektu przebiega równolegle. Każdy z partnerów jest odpowiedzialny za rzetelne wdrażanie swoich działań, zadań a odpowiedzialność za realizację projektu każdy partner ponosi samodzielnie.

Projekt ma na celu utworzenie i promocję o szerokim zasięgu nowego produktu turystyki kwalifikowanej o charakterze transgranicznym obejmującego górskie tereny obszaru pogranicza polsko-czeskiego skierowanego dla pasjonatów kolarstwa górskiego oraz podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy. Zakres projektu obejmuje utworzenie i promocję tras kolarstwa górskiego i stanowi kontynuację projektu Gminy Istebna realizowanego z powodzeniem w roku 2007 w ramach FM INTERREG IIIA Czechy – Polska.

Wniosek został złożony w dniu 24.06.2008 r. do instytucji pośredniczącej SRiWR „Olza”. Natomiast rejestracja wniosku nastąpiła w dniu 23.07.2008 r. W dniu 12.12.2008 r. otrzymano informacje o konieczności przygotowania dokumentacji celem podpisania umowy o dofinansowanie. Dokumenty zostały przekazane do SRiWR „Olza” w dniu 30.12.2008 r. Oczekuje się podpisania umowy po 20.01.2009 r.

W dniu 13.02.2009r. podpisano w Cieszynie umowę nr ŚC/01-PL.3.22/3.3.05/08.00392/2 o dofinansowanie projektu. W trakcie realizacji projektu wystąpiono dwukrotnie  o aneksowanie umowy,

aneks nr 1 podpisano w dniu 15.06.2009r. , aneks nr 2 podpisano w dniu 28.07.2009r. Realizację projektu zakończono w dniu 30.09.2009r.  W dniu 12.03.2010r. złożono raport końcowy z realizacji projektu.

ZAKRES PROJEKTU REALIZOWANY PRZEZ MIASTO USTROŃ:

- Wytyczenie 10 tras kolarstwa górskiego na obszarach w rejonie pogranicza obejmujących północno – zachodnią część Beskidu Śląskiego i przygraniczną część Beskidu Śląsko – Morawskiego.

- Wykonanie projektów , oraz produkcja materiałów promocyjnych

- Organizacja imprezy MTB inaugurującej projekt

- Utworzenie certyfikatu obiektów przyjaznych rowerzystom.

- Przeprowadzenie spotkania partnerów projektu i podmiotów branży turystycznej promujących projekt.

- Wyprodukowanie  tablic ( 2 szt) „ Miasto przyjazne rowerzystom”, tablic do identyfikacji obiektów certyfikowanych i dyplomów pamiątkowych dla obiektów certyfikowanych.

- Organizacja spotkania roboczego dla partnerów projektu .

- Rozbudowa i modernizacja strony internetowej www.mtbbeskidy.pl.

- Przygotowanie materiałów do produkcji map, oraz wyprodukowanie 5 tys. szt. map papierowych z częścią przewodnikową z naniesionymi trasami MTB.

- Opracowanie i wyprodukowanie 7 szt. tablic wielkoformatowych z mapami tras.

Więcej informacji na stronie www.mtbbeskidy.pl